## Sheet1
Заказчик: |  | ООО "Рассомаха"
Подрядчик: |  | ООО "Техстрой"
Начало работ: |  | 2024-11-01
Окончание работ |  | 2024-11-30
График производства строительных работ
№ п/п | Наименование работ |  | Количество задействованных работников | Количество задействованной спецтехники | Дата начала и окончания работ |  | Ноябрь 2024 года
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Заливка фундамента |  | 15 | 0 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | bar: Ноябрь 2024 года 1 to Ноябрь 2024 года 5
2 | Возведение каркаса |  | 15 | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-17 | bar: Ноябрь 2024 года 6 to Ноябрь 2024 года 17
3 | Проведение коммуникаций |  | 15 | 0 | 2024-11-18 | 2024-11-30 | bar: Ноябрь 2024 года 18 to Ноябрь 2024 года 30