Директору ООО «Вершки-Корешки» Головину Олегу Дмитриевичу

От начальника бригады Ватова Николая Денисовича

Служебная записка об увеличении объема работ

Уважаемый Олег Дмитриевич!

Довожу до вашего сведения, что объем работ на объекте при составлении сметы представителями заказчика был произведен рассчитан неправильно. В частности, не была учтена замена сантехнических коммуникаций. Для реализации задачи бригаде потребуется 2 дополнительных рабочих дня.

11 августа 2025 г Ватов Николай Денисович *(Ватов)*